## Опроцентовки
ЖУРНАЛ ОПРОЦЕНТОВОК
хода выполнения дипломного проектирования студентами ФКТ в 2022-2023 учебнгом году по состоянию на 7 декабря 2022 года
№ пп | ФАМИЛИЯ, имя, отчество студента | Группа | Факультет | Специальность | Тема дипломного проекта | Руководитель дипломного проекта | Консультант от кафедры | 1-я опроцентовка 24−26.11.2022 | 2-я опроцентвка 05−07.12.2022 | Нормоконтроль на 07.12.2022 | ТЭО (результаты на 07.12.2022) | 3-я опроцентвка 15−17.12.2022 | Нормоконтроль на 17.12.2022 | ТЭО (результаты на 17.12.2022) | 4-я опроцентовка 27.12.2022 | Нормоконтроль на 26.12.2022 | ТЭО (результаты на 26.12.2022) | Обязательный нормоконтроль текстовой и графической частей ДП (05−09.01.2023) | Заключение руководителя о готовности ДП к защите (готов, не готов) на 09.01.2023
1 | БЕНЕЦКАЯ Юлия Игоревна | 983371 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в учреждении образования | БАРАНОВ Валентин Владимирович – д-р техн.наук, профессор кафедры ПИКС |  | 30 | 40 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
2 | ГАЛЧЕНКОВ Владислав Александрович | 983371 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Система охранной и пожарной сигнализации административного здания с подземным паркингом | КИРИЧУК Андрей Викторович – директор Представительства № 2 ЗАСО «Промтрансинвест» в г. Минске, магистр техники и технологии | АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | Не явился | Не явился | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
3 | ГУНЬКО Александр Владимирович | 983371 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Система охранно-пожарной сигнализации санаторного комплекса |  | ФЕЩЕНКО Артем Александрович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 30 | 40 | 50 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
4 | ГУСАРОВА Ольга Витальевна | 983371 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Программируемая охранная система частного жилого дома | БОРОВИКОВ Сергей Максимович − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | 20 | 40 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
5 | ЗАНЬКО Никита Александрович | 983371 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Система видеонаблюдения многоквартирного жилого дома с объектами торгового назначения | ЛОГИН Владимир Михайлович − магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | 30 | Не явился | 45 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
6 | КАМЛЁВА Юлия Николаевна | 983371 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Система охранной сигнализации и видеонаблюдения здания небанковской кредитно-финансовой организации | КАЛИТА Елена Викторовна – ассистент кафедры ПИКС |  | 30 | 50 | 50 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
7 | КОВАЛЕНКО Павел Сергеевич | 983371 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Автоматизированная система противопожарной защиты сборочного цеха легковых автомобилей | КОТУХОВ Алексей Валерьевич – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | 30 | Не явился | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
8 | КОРШУК Павел Андреевич | 983371 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Система охранно-пожарной сигнализации и управления эвакуацией людей из здания медицинского учебно-аттестационного центра | ЛОГИН Владимир Михайлович − магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | 20 | Не явился | 50 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
9 | КРАВЧИНСКИЙ Никита Игоревич | 983371 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Интегрированная система безопасности гостиничного комплекса «Спутник» |  | ФЕЩЕНКО Артем Александрович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 30 | 40 | 50 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
10 | КУЛЕШОВ Сергей Владимирович | 983371 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Система охранно-пожарной сигнализации здания проектного бюро | КИРИЧУК Андрей Викторович – директор Представительства № 2 ЗАСО «Промтрансинвест» в г. Минске, магистр техники и технологии | АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 30 | Не явился | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
11 | КУРЬЯН Анастасия Юрьевна | 983371 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Комплексная система пожарной сигнализации и эвакуации людей гостиничного комплекса «Юбилейный» (г. Минск) | БЕРЕСНЕВИЧ Андрей Игоревич − магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | 40 | 60 | 60 | 50
12 | ЛАМЕКО Илья Александрович | 983371 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Комплексная система защиты архивных документов и редких рукописей от хищений | ЯЩУК Вероника Антоновна − магистр, ассистент кафедры ПИКС |  | 30 | 60 | 60 | 50
13 | ЛУКАШЕВИЧ Никита Евгеньевич | 983371 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Система охранной сигнализации, видеонаблюдения, контроля и управления доступом административного здания СЗАО «БЕЛДЖИ» | КАЛИТА Ольга Викторовна – магистр, ассистент кафедры ПИКС |  | 20 | 45 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
14 | МАРТИШОНОК Анастасия Дмитриевна | 983371 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Система пожарной сигнализации и оповещения людей об опасности административно-бытового здания (г. Минск) | АЛЕФИРЕНКО Виктор Михайлович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | 40 | 50 | 50 | 100
15 | МОСКАЛЕВ Юрий Юрьевич | 983371 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Проектное решение системы охранной сигнализации и видеонаблюдения здания магазина смешанной группы товаров | КАЛИТА Елена Викторовна – ассистент кафедры ПИКС |  | 30 | 50 | 50 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
16 | НАРОНСКИЙ Дмитрий леонидович | 983371 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Проектное решение системы пожарной сигнализации и оповещения людей об опасности здания многофункционального комплекса | КАЛИТА Елена Викторовна – ассистент кафедры ПИКС |  | 30 | 50 | 50 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
17 | НОВИКОВ Никита Сергеевич | 983371 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Система управления охранно-пожарной сигнализацией и оповещения людей об опасности (троллейбусного депо, г. Минск) | ГАЛУЗО Валерий Евгеньевич − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | 30 | 60 | 60 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
18 | ОЛЕЙНИК Илья Сергеевич | 983371 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Комплексная система пожарной сигнализации и оповещения людей об опасности помещений бытовых и коммунальных услуг здания ЖРЭО (г. Минск) | БОРОВИКОВ Сергей Максимович − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | 30 | 60 | 40 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
19 | ОСТАПЕНКО Алексей Игоревич | 983371 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Проектное решение системы IP-видеонаблюдения и охранной сигнализации магазина сети «Евроопт» (г. Фаниполь) | БОРОВИКОВ Сергей Максимович − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | 20 | 55 | 40 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
20 | САМЫЛКИН Роман Дмитриевич | 983371 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей об опасности в торговом центре (г. Минск) | ГАЛУЗО Валерий Евгеньевич − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | 20 | 40 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
21 | САХИ Тимур Мирвайсович | 983371 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Интегрированная система охранно-пожарной сигнализации и управления эвакуацией людей из административного здания | СЫЧЕВА Юлия Сергеевна – проректор по научно-методической работе УО РИПО, канд.пед.наук доцент кафедры ПИКС |  | 30 | Не явился | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
22 | СУДНИК Александр Сергеевич | 983371 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Система пожарной сигнализации, оповещения людей об опасности и управления эвакуацией на базе прибора серии «А24» компании ООО «РовалэнтИнвестГрупп» (здание гимназии, г. Минск) | КИРИЧУК Андрей Викторович – директор Представительства № 2 ЗАСО «Промтрансинвест» в г. Минске, магистр техники и технологии | АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 30 | Не явился | 50 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
23 | ТУМИЛОВИЧ Александр Андреевич | 983371 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Комплексная система пожарной сигнализации и оповещения людей об опасности в административном здании компании «Евроопт» | КИРИЧУК Андрей Викторович – директор Представительства № 2 ЗАСО «Промтрансинвест» в г. Минске, магистр техники и технологии | АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 30 | Не явился | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
24 | ХАТКОВСКИЙ Глеб Викторович | 983371 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Система охранной сигнализации расчетно-кассового центра с многоступенчатой системой защиты от проникновения | ЛОГИН Владимир Михайлович − магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | 30 | Не явился | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
25 | ХРОЛОВИЧ Андрей Владимирович | 983371 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Система охранной сигнализации, контроля и управления доступом в здание запасника музея | ЛОГИН Владимир Михайлович − магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | 20 | Не явился | 50 | 50
26 | ЧИСТЯКОВА Анна Алексеевна | 983371 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Система пожарной безопасности многофункционального больничного комплекса (г. Минск) | ФЕЩЕНКО Артем Александрович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | 30 | 45 | 35 | 80
27 | ЮРЦЕВИЧ Максим Сергеевич | 983371 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Комплексная охранная система административного здания ОАО «Нанотех» |  | ФЕЩЕНКО Артем Александрович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 30 | 40 | 40 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
28 | БЕЛАВНЁВ Роман Вячеславович | 983372 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Электронное устройство системы безопасности на основе оптического квантового генератора | ШАТАЛОВА Виктория Викторовна – директор филиала «Минский радиотехнический колледж» Учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники», канд.техн.наук, доцент |  | 20 | 40 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
29 | БОРЕЛЬ Артём Валерьевич | 983372 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Система пожарной безопасности на базе программного комплекса «Орион» для административно-бытового здания (г. Минск) | ГАЛУЗО Валерий Евгеньевич − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | 20 | 40 | 40 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
30 | ВИНОГРАДОВ Андрей Валерьевич | 983372 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Системы охраной сигнализации и видеонаблюдения БЦ «Виктория» (г. Минск) | КАЛИТА Ольга Викторовна – магистр, ассистент кафедры ПИКС |  | 30 | 40 | 45 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
31 | ГОРБАЧ Анастасия Михайловна | 983372 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Система охранно-пожарной сигнализации психоневрологического диспансера (г. Гродно) | БОРОВИКОВ Сергей Максимович − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | 40 | 65 | 50 | 50
32 | ДЗВОНКО Владислав Алексеевич | 983372 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Система пожарной сигнализации и оповещения людей об опасности (здание больницы) | ЯЧИН Николай Сергеевич – магистр техники и технологии, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | 20 | 40 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
33 | ДУК Александр Сергеевич | 983372 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Система пожарной сигнализации и видеонаблюдения концертного зала на 750 мест | ШАТАЛОВА Виктория Викторовна – директор филиала «Минский радиотехнический колледж» Учреждения образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники», канд.техн.наук, доцент |  | 20 | 40 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
34 | ЖЕГЗДРИН Матвей Витальевич | 983372 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Система противопожарной безопасности и охранной сигнализации физкультурно-оздоровительного центра (г. Лида) | ЯЧИН Николай Сергеевич – магистр техники и технологии, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | 30 | 45 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
35 | КОСТЕВИЧ Владислав Леонидович | 983372 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Системы охраной сигнализации и видеонаблюдения ТЦ «Парк Сити» (г. Могилёв) | КАЛИТА Ольга Викторовна – магистр, ассистент кафедры ПИКС |  | 30 | 40 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | 100
36 | КОТ Алексей Николаевич | 983372 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Охранно-пожарный речевой оповещатель | ЯЩУК Вероника Антоновна − магистр, ассистент кафедры ПИКС |  | 10 | 40 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
37 | КРАВЧЁНОК Кристина Васильевна | 983372 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Комплексная система обеспечения безопасности магазина медицинских препаратов | БОРОВИКОВ Сергей Максимович − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | 20 | 60 | 50 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
38 | КРЕМИС Андрей Дмитриевич | 983372 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Система пожарной сигнализации и оповещение людей об опасности (продуктовый магазин «Колосок») | АЛЕФИРЕНКО Виктор Михайлович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | 40 | 60 | 55 | 100
39 | КУМАИДОВ Тимур Русланович | 983372 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Система охранно-пожарной сигнализации здания РУП «Белстройцентр» (г. Минск) | АЛЕФИРЕНКО Виктор Михайлович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | 20 | 50 | 45 | 60
40 | КУПЧИК Егор Андреевич | 983372 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Проектное решение комплексной системы безопасности офисного здания компании «FiberIT» | ЯЧИН Николай Сергеевич – магистр техники и технологии, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | 10 | 30 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
41 | ЛАППО Антон Александрович | 983372 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Интегрированная система видеонаблюдения на базе программного обеспечения «Hikvision» БЦ «Верхний город» (г. Минск) | БЕРЕСНЕВИЧ Андрей Игоревич − магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | 40 | 60 | 40 | 100
42 | МАЛАСАЙ Александр Витальевич | 983372 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Система охранной и пожарной сигнализации здания проектного института | АСАДЧАЯ Элина Вячеславовна – ассистент кафедры ПИКС |  | 20 | 50 | 50 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
43 | МАНЬКО Дмитрий Игоревич | 983372 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Система пожарной сигнализации, оповещения людей об опасности и управления эвакуацией здания гостиницы с летним кафе | ГРЕМЕНОК Валерий Феликсович – заведующий лабораторией физики полупроводников ГНПО «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению», д-р физ.-мат.наук, профессор кафедры ПИКС | ФЕЩЕНКО Артем Александрович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 30 | 50 | 50 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
44 | НЕХАЕВ Илья Леонидович | 983372 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Система охранно-пожарной безопасности Белорусского государственного цирка (г. Минск) | БОРОВИКОВ Сергей Максимович − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | 30 | 65 | 60 | 50
45 | ПЕНЬКОВСКАЯ Ксения Юрьевна | 983372 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Система охранно-пожарной сигнализации здания управления по образованию администрации Советского района г. Минска | БОРОВИКОВ Сергей Максимович − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | 30 | 60 | 55 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
46 | ПЕЦЕВИЧ Владислав Вадимович | 983372 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Система охранной сигнализации и видеонаблюдения мясоперерабатывающего комплекса | СТАНЧИК Алена Викторовна – старший научный сотрудник лаборатории физики полупроводников Государственного научно-производственного объединения «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению», канд.физ.мат.наук, доцент кафедры ПИКС | ФЕЩЕНКО Артем Александрович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 20 | 40 | 40 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
47 | ПРОХОРОВ Константин Анатольевич | 983372 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Адресная система пожарной сигнализации, оповещения людей об опасности и управления эвакуацией офисного корпуса АТС | АЛЕФИРЕНКО Виктор Михайлович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | 30 | 50 | 50 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
48 | ПУПКО Олег Дмитриевич | 983372 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Интегрированная система пожарной сигнализации и оповещения людей об опасности здания предприятия нефтяной промышленности | ГАЛУЗО Валерий Евгеньевич − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | 20 | 40 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
49 | РЫБАКОВА Дарья Павловна | 983372 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Система пожарной сигнализации и оповещения людей об опасности здания приюта для бездомных животных | АЛЕФИРЕНКО Виктор Михайлович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | 40 | 60 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | 50
50 | СЕРЕДА Владимир Сергеевич | 983372 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Проектное решение комплексной системы безопасности на базе систем охранной сигнализации и видеонаблюдения офисного здания торговой компании | ЯЧИН Николай Сергеевич – магистр техники и технологии, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | 20 | 35 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
51 | СТЕНЦЛАВ Вадим Леонидович | 983372 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Интегрированная система обеспечения пожарной безопасности, оповещения об опасности и охраны в УО «Бобруйский государственный строительный профессионально-технический колледж» | СТАНЧИК Алена Викторовна – старший научный сотрудник лаборатории физики полупроводников Государственного научно-производственного объединения «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению», канд.физ.мат.наук, доцент кафедры ПИКС | ФЕЩЕНКО Артем Александрович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 10 | Не явился | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
52 | ЧЕРНОВ Юрий Юрьевич | 983372 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Система видеонаблюдения, контроля и управления доступом на предприятие электронного приборостроения | СТАНЧИК Алена Викторовна – старший научный сотрудник лаборатории физики полупроводников Государственного научно-производственного объединения «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению», канд.физ.мат.наук, доцент кафедры ПИКС | ФЕЩЕНКО Артем Александрович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 20 | 40 | 45 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
53 | ШАШОК Александр Николаевич | 983372 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Интегрированная система пожарной сигнализации и оповещение людей об опасности медицинского центра | ЕВДОКИМОВА Ирина Александровна − ассистент кафедры ПИКС |  | 30 | 50 | 50 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
54 | ШУМСКИЙ Марк Евгеньевич | 983372 | ФКТ (заочное) | ЭСБ | Система пожарного мониторинга цеха по переработке вторсырья (г. Минск) | КАЗЮЧИЦ Владислав Олегович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | 20 | 50 | 45 | 100
55 | БАЛАХОНОВ Павел Сергеевич | 983871 | ФКТ (заочное) | ПМС | Игровое кроссплатформенное программное средство «StartGame» в жанре arcade на базе Unity | ПИСАРЧИК Андрей Юрьевич – старший преподаватель кафедры ПИКС |  | 40 | 60 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
56 | ВАЛАХАНОВИЧ Антон Владимирович | 983871 | ФКТ (заочное) | ПМС | Программное средство на базе Vue framework для синхронизации и резервного копирования реляционных баз данных | ШНЕЙДЕРОВ Евгений Николаевич – проректор по учебной работе, канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | Не явился | Не явился | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
57 | КАФТАНЧИКОВА Анастасия Олеговна | 983871 | ФКТ (заочное) | ПМС | Мобильный манипулятор с возможностью дистанционного управления движением компонентов | МИГАЛЕВИЧ Сергей Александрович – начальник ЦИИР, магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | 40 | 50 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | 100
58 | КОРОТО Мария Сергеевна | 983871 | ФКТ (заочное) | ПМС | Веб-сервис для автоматизации деятельности менеджера компьютерного клуба с использованием фреймворка NestJS | СТАНЧИК Алена Викторовна – старший научный сотрудник лаборатории физики полупроводников Государственного научно-производственного объединения «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению», канд.физ.мат.наук, доцент кафедры ПИКС | ФЕЩЕНКО Артем Александрович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 20 | Не явился | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
59 | КУЗЬКОВ Андрей Александрович | 983871 | ФКТ (заочное) | ПМС | Веб-сервис для реализации обмена книгами на основе фреймворков Angular и NestJS | ГРИБ Александр Сергеевич − магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС |  | 40 | 90 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | 100
60 | КУНДАЛЕВ Максим Николаевич | 983871 | ФКТ (заочное) | ПМС | Программное средство для автоматизации рабочего места менеджера салона оператора сотовой связи под операционную систему Android | КОТУХОВ Алексей Валерьевич – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | 20 | Не явился | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
61 | ЛОКТИОНОВ Максим Артёмович | 983871 | ФКТ (заочное) | ПМС | Веб-сервис для агрегации и демонстрации мировых и региональных рейтингов музыкальных произведений на основе Flask | МИГАЛЕВИЧ Сергей Александрович – начальник ЦИИР, магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | 40 | 50 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | 100
62 | ЛОСЬ Александр Дмитриевич | 983871 | ФКТ (заочное) | ПМС | Программное средство для учёта производимой лекарственной продукции и отслеживания их срока годности под операционную систему Android | ГОРОХ Павел Игоревич – ассистент кафедры ПИКС |  | 30 | 40 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
63 | МАКАРЕВИЧ Анастасия Юрьевна | 983871 | ФКТ (заочное) | ПМС | Клиент-серверное программное средство для автоматизации работы библиотекаря под операционную систему Android | ГРИБ Александр Сергеевич − магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС |  | 20 | 40 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | 100
64 | МАЛЕВИЧ Алексей Андреевич | 983871 | ФКТ (заочное) | ПМС | Программное средство для продвижения и продажи домашней кулинарии под операционную систему Android | ГРЕМЕНОК Валерий Феликсович – заведующий лабораторией физики полупроводников ГНПО «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению», д-р физ.-мат.наук, профессор кафедры ПИКС | ФЕЩЕНКО Артем Александрович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 20 | 30 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
65 | МИХНЕВИЧ Надежда Викторовна | 983871 | ФКТ (заочное) | ПМС | Программное средство для автоматизации деятельности менеджера ателье под операционную систему iOS | ГРЕМЕНОК Валерий Феликсович – заведующий лабораторией физики полупроводников ГНПО «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению», д-р физ.-мат.наук, профессор кафедры ПИКС | ФЕЩЕНКО Артем Александрович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 20 | 30 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
66 | МУЗЫКА Павел Геннадьевич | 983871 | ФКТ (заочное) | ПМС | Программное средство поддержки процессов мониторинга и управления IT-инфраструктурой предприятия под операционную систему Windows | ПРОХОДСКИЙ Дмитрий Викторович − магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС |  | 30 | 45 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | 30
67 | ПАВЛОВСКИЙ Дмитрий Викторович | 983871 | ФКТ (заочное) | ПМС | Программное средство для обмена показателями датчиков и их мониторинга работниками службы контроля под операционную систему Android | ГРИБ Александр Сергеевич − магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС |  | 20 | 50 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | 100
68 | ПРЯЛКИН Павел Павлович | 983871 | ФКТ (заочное) | ПМС | Программное средство по корпоративному учёту показаний приборов тепловой энергии под операционную систему Android | ГОРБАЧ Антон Петрович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | 20 | 45 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | 30
69 | СИЛИВОНЧИК Ольга Григорьевна | 983871 | ФКТ (заочное) | ПМС | Веб-сервис для автоматизации рейтинговой оценки соискателей на трудоустройство с возможностью работы в режиме клиент-сервера | ГРЕМЕНОК Валерий Феликсович – заведующий лабораторией физики полупроводников ГНПО «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по материаловедению», д-р физ.-мат.наук, профессор кафедры ПИКС | ФЕЩЕНКО Артем Александрович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 30 | Не явился | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | 100
70 | СОМОВ Александр Олегович | 983871 | ФКТ (заочное) | ПМС | Корпоративное программное средство «MyCom» для организации рабочего процесса под операционную систему Android | ДЕМИДОВИЧ Вероника Константиновна − магистр технических наук, ассистент кафедры ПИКС |  | 30 | 40 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | 30
71 | ФИЛИПОВИЧ Мария Дмитриевна | 983871 | ФКТ (заочное) | ПМС | Веб-сервис для выбора и бронирования кемпингов Республики Беларусь по указанному маршруту | ШНЕЙДЕРОВ Евгений Николаевич – проректор по учебной работе, канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | 20 | 40 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | 90
72 | ШИЛОВ Ричард Вадимович | 983871 | ФКТ (заочное) | ПМС | Кроссплатформенное программное средство для управления задачами с использованием Ktor Server и фреймворка Flutter | ДЕМИДОВИЧ Вероника Константиновна − магистр технических наук, ассистент кафедры ПИКС |  | 20 | 30 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | 100
73 | ЩЕРБАКОВ Евгений Викторович | 983871 | ФКТ (заочное) | ПМС | Кроссплатформенное программное средство для управления задачами с использованием Ktor Server и фреймворка Flutter | СЫЧЕВА Юлия Сергеевна – проректор по научно-методической работе УО РИПО, канд.пед.наук доцент кафедры ПИКС |  | 10 | Не явился | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | 100
74 | ЯДЧЕНКО Антон Александрович | 983871 | ФКТ (заочное) | ПМС | Веб-сервис для привлечения частных инвестиций и организации краудфандинговых компаний | ГОРБАЧ Антон Петрович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | 20 | 45 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | 100
75 | ЯКИМОВИЧ Иван Александрович | 983871 | ФКТ (заочное) | ПМС | Игровое многопользовательское мобильное программное средство «Supra Chess» в жанр «пошаговая стратегия» на платформе Unity | ПРОХОДСКИЙ Дмитрий Викторович − магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС |  | 30 | 60 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | 100
76 | БЕГАНСКАЯ Анна Сергеевна | 984371 | ФКТ (заочное) | ИСиТвБМ | Программное средство информационной поддержки проектно-ориентированного управления в рамках деятельности организации | ЛИСТРАТЕНКО Владислав Викторович − ассистент кафедры ПИКС |  | 40 | 65 | 50 | 100
77 | ВАЛЬКО Ангелина Дмитриевна | 984371 | ФКТ (заочное) | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизации учета и планирования трудовых отпусков сотрудников компании | ШЕЛЕСТ Анна Вадимовна – магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС |  | 40 | 65 | 50 | 100
78 | ГРЕЧКО Дмитрий Александрович | 984371 | ФКТ (заочное) | ИСиТвБМ | Программное средство управления системой многопродуктовых поставок предприятия | КОВАЛЕНКО Ирина Васильевна – начальник отдела инновационных разработок в сфере образования ЦИИР БГУИР, магистр экономичеcких наук, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | 25 | Не явился | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | 100
79 | ГУРКО Дарья Александровна | 984371 | ФКТ (заочное) | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизации работы регистратуры поликлиники с модулем формирования оперативной отчетности | АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | 30 | 45 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | 60
80 | ЗАЗУЛИНСКИЙ Павел Геннадьевич | 984371 | ФКТ (заочное) | ИСиТвБМ | Программное средство мониторинга и анализа временных затрат при осуществлении проектной деятельности | ШЕЛЕСТ Анна Вадимовна – магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС |  | 40 | 55 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | 100
81 | ЗАХАРЕНКО Андрей Вячеславович | 984371 | ФКТ (заочное) | ИСиТвБМ | Программное средство управления пакетом услуг Приложения «Мой А1» | КОВАЛЕНКО Ирина Васильевна – начальник отдела инновационных разработок в сфере образования ЦИИР БГУИР, магистр экономичеcких наук, старший преподаватель кафедры ПИКС |  | 15 | Не явился | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | 100
82 | КЕБА Анна Александровна | 984371 | ФКТ (заочное) | ИСиТвБМ | Программное средство совместной работы над задачами и активностями проектной команды в формате Kanban-доски | ЛЕВЧЕНЯ Жанна Брониславовна – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | 20 | 45 | 40 | 80
83 | ЛОБКОВА Дарья Александровна | 984371 | ФКТ (заочное) | ИСиТвБМ | Программное средство обеспечения персонифицированного доступа к информационным и образовательным ресурсам университета | ЛЕВЧЕНЯ Жанна Брониславовна – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | 20 | 45 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | 100
84 | МАКОВСКИЙ Анатолий Александрович | 984371 | ФКТ (заочное) | ИСиТвБМ | Программное средство оперативного формирования управленческой информации по движению материалов при выполнении строительных и монтажных работ | ВЕРХОВ Кирилл Андреевич – магистр, ассистент кафедры ПИКС |  | 30 | 45 | 40 | 100
85 | МИХАЙЛОВСКАЯ Анастасия Дмитриевна | 984371 | ФКТ (заочное) | ИСиТвБМ | Программное средство реализации сервиса юридических консультаций в области трудового законодательства | ЛЕВЧЕНЯ Жанна Брониславовна – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | 10 | 40 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | 100
86 | НЕКРАШ Владислав Станиславович | 984371 | ФКТ (заочное) | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизации учёта наличия и движения материальных ценностей организации | ТОНКОВИЧ Ирина Николаевна – канд.хим.наук, доцент кафедры ПИКС |  | 20 | 50 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | 100
87 | ПАТУК Вадим Сергеевич | 984371 | ФКТ (заочное) | ИСиТвБМ | Программное средство реализации электронного учебного пособия «Белорусский язык (Профессиональная лексика)» | АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | 30 | 45 | 50 | 100
88 | РОВДА Дмитрий Витальевич | 984371 | ФКТ (заочное) | ИСиТвБМ | Программное средство реализации рекомендательного онлайн-сервиса художественной литературы | КИРИЧУК Андрей Викторович – директор Представительства № 2 ЗАСО «Промтрансинвест» в г. Минске, магистр техники и технологии | АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 30 | 45 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | 100
89 | САСКЕВИЧ Надежда Ивановна | 984371 | ФКТ (заочное) | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизированной поддержки системы документационного обеспечения управленческой деятельности учреждения общего среднего образования | РОЛИЧ Олег Чеславович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС |  | 30 | 50 | 55 | 80
90 | СИВИРЧУКОВ Геннадий Алексеевич | 984371 | ФКТ (заочное) | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизации сквозных бизнес-процессов в рамках единой системы управления логистикой предприятия | ДЕМИДОВИЧ Вероника Константиновна − магистр технических наук, ассистент кафедры ПИКС |  | 30 | 40 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | 100
91 | СУЩИК Максим Васильевич | 984371 | ФКТ (заочное) | ИСиТвБМ | Программное средство управления процессами выпуска и реализации готовой продукции целлюлозно-бумажного производства | КИРИЧУК Андрей Викторович – директор Представительства № 2 ЗАСО «Промтрансинвест» в г. Минске, магистр техники и технологии | АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 30 | 45 | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | 100
92 | ХОЛОД Никита Вячеславович | 984371 | ФКТ (заочное) | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизации процедур оценки персонала на основе Soft и Hard Skills с возможностью автоматической генерации отчетов | ХОРОШКО Виталий Викторович − заведующий кафедрой ПИКС, канд.техн.наук, доцент |  | 30 | Не явился | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | 60
93 | ЧЕРЕДНИК Евгений Анатольевич | 984371 | ФКТ (заочное) | ИСиТвБМ | Программное средство планирования материально-технического обеспечения в рамках заявочных кампаний предприятия | КИРИЧУК Андрей Викторович – директор Представительства № 2 ЗАСО «Промтрансинвест» в г. Минске, магистр техники и технологии | АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 30 | Не явился | Материалы для проверки НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ | 60