## Лист1
Результаты опроцентовки хода выполнения дипломного проектирования студентов дневной и дистанционной формы обчученмя формы обучения ФКП
№ пп | ФАМИЛИЯ, имя, отчество студента | Группа | Факультет | Специальность | Тема дипломного проекта | Руководитель | Консультант | 1-я опроцентовка 24−25.03.2026 норма 40% (по результатам ПДП) | 2-я опроцентовка на 02−04.05.2026 норма 60% | 3-я опроцентовка на 14−16.05.2026 норма 80% | Экономическое обоснование (подписано, не подписано или комментарий) на 15.05.2026 | Нормоконтроль на 20−23.05.2026 | 4-я опроцентовка на 26.05.2026 норма 100% | Окончательное заключение нормоконтроля о текстовой и графической частей ДП (подписан, не подписан или комментарий) на 25.05.2026 | Заключение руководителя о готовности ДП к рабочей комиссии с учетом ТЭО и нормоконтроля (готов, не готов или какие-то рекомендации) на 27.05.2026
1 | АНДРИЕВСКАЯ Анна Владимировна | 212601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | Многоканальный регулятор громкости на базе микроконтроллера с цифровым управлением и сенсорным интерфейсом | КОЛБУН Виктор Сильвестрович − доцент кафедры ПИКС | КОЛБУН Виктор Сильвестрович − доцент кафедры ПИКС | 35 | 50 | 75 | Не додписано, 70%
2 | БЫСТРОВ Михаил Юрьевич | 212601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | Многоканальный контроллер управления сервомоторами с расширенными коммуникационными возможностями | КИРИЧУК Андрей Викторович – директор Представительства № 2 ЗАСО «Промтрансинвест» в г. Минске, магистр техники и технологии | АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 35 | 60 | 80 | Не додписано, 70%
3 | ВАСИЛЕВСКИЙ Петр Алексеевич | 212601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | Реверсивный частотомер на основе микроконтроллера с графическим дисплеем и функцией анализа направления счета | ЯЩУК Вероника Антоновна − магистр, ассистент кафедры ПИКС | ЯЩУК Вероника Антоновна − магистр, ассистент кафедры ПИКС | 30 | 50 | 65 | Не додписано, 70%
4 | ЖЕВНОВ Игорь Вадимович | 212601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | Программируемоесветодинамическое устройство на базе схемы «бегущая волна» с микроконтроллерным управлением и расширенными функциями | КИРИЧУК Андрей Викторович – директор Представительства № 2 ЗАСО «Промтрансинвест» в г. Минске, магистр техники и технологии | АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | Не додписано, 100%
5 | ЗУБАРЬ Данила Сергеевич | 212601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | Электронное средство для комплексного контроля состояния литиевого аккумулятора с функцией балансировки для многоэлементных батарей | АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | Не додписано, 100%
6 | КОРОТКОВ Алексей Алексеевич | 212601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | MIDI-синтезатора с цифровым управлением параметрами и расширенными тембрами | ЯЩУК Вероника Антоновна − магистр, ассистент кафедры ПИКС | ЯЩУК Вероника Антоновна − магистр, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 90 | Не додписано, 100%
7 | КОРСАК Евгений Вячеславович | 212601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | Сравнительный анализ погрешности расчета теплового режима с использованием метода последовательных приближений для перфорированных корпусов РЭС | ПИСКУН Геннадий Адамович − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | ПИСКУН Геннадий Адамович − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | Не додписано, 100%
8 | КОТ Яна Алексеевна | 212601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | Учебно-лабораторное электронное средство на базе микроконтроллера MG32F103RBT6 с набором учебных модулей и системой защиты | ЯЩУК Вероника Антоновна − магистр, ассистент кафедры ПИКС | ЯЩУК Вероника Антоновна − магистр, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 75 | Не додписано, 100%
9 | КРАВЦОВ Павел Александрович | 212601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | Высококачественный селектор с цифровым управлением | ЛАРЬКИН Антон Дмитриевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | ЛАРЬКИН Антон Дмитриевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | 35 | 55 | 80 | Не додписано, 100%
10 | КУДЕЛИЧ Ксения Сергеевна | 212601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | Контроллер солнечной батареи с отслеживанием точки максимальной мощности и функцией мониторинга | ЛАРЬКИН Антон Дмитриевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | ЛАРЬКИН Антон Дмитриевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | Не додписано, 70%
11 | МАЯКИН Глеб Олегович | 212601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | Интеллектуальный двойной счетчик энергии с возможностью построения профиля нагрузки и сетевым интерфейсом | ЯЩУК Вероника Антоновна − магистр, ассистент кафедры ПИКС | ЯЩУК Вероника Антоновна − магистр, ассистент кафедры ПИКС | 30 | 45 | 65 | Не додписано, 70%
12 | МЕРЗЛЯКОВ Даниил Павлович | 212601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | Четырёхпортовый USB-UART адаптер на базе FT4232HL с улучшенной системой защиты интерфейсов и автоматическим определением напряжения | ЯЩУК Вероника Антоновна − магистр, ассистент кафедры ПИКС | ЯЩУК Вероника Антоновна − магистр, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 50 | 65 | Не додписано, 70%
13 | НАСАНОВИЧ Матвей Валерьевич | 212601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | Управляемый сетевой концентратор на 5 портов с функцией контроля трафика и защитой от перегрузки | АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | Не додписано, 100%
14 | ПАВЛОВСКАЯ Екатерина Андреевна | 212601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | Исследование погрешности аппроксимационных методов расчета теплового режима герметичных корпусов РЭС | ПИСКУН Геннадий Адамович − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | ПИСКУН Геннадий Адамович − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | Не додписано, 100%
15 | ПЕТКЕВИЧ Дмитрий Владимирович | 212601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | Высокостабильный термостатированный генератор с цифровым управлением | АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | Не додписано, 70%
16 | СЕНЬКО Евгений Валерьевич | 212601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | Программируемый логический контроллер на базе ESP32 с поддержкой беспроводных интерфейсов для систем умного дома | КИРИЧУК Андрей Викторович – директор Представительства № 2 ЗАСО «Промтрансинвест» в г. Минске, магистр техники и технологии | АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | Не додписано, 70%
17 | СИДОРЕВИЧ Матвей Владимирович | 212601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | Портативный регистратор температуры с USB-накопителем и программным обеспечением для визуализации | ЯЩУК Вероника Антоновна − магистр, ассистент кафедры ПИКС | ЯЩУК Вероника Антоновна − магистр, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 50 | 70 | Не додписано, 100%
18 | ТРИФОНОВА Анна Юрьевна | 212601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | Аналоговая домофонная система на основе телефонных технологий с цифровой адресацией и управлением доступом | КОЛБУН Виктор Сильвестрович − доцент кафедры ПИКС | КОЛБУН Виктор Сильвестрович − доцент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | Не додписано, 100%
19 | ТРУТНЕВ Никита Андреевич | 212601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | Активный многопортовый концентратора-ретранслятор для сетей RS-485/422 с полной гальванической развязкой портов | КИРИЧУК Андрей Викторович – директор Представительства № 2 ЗАСО «Промтрансинвест» в г. Минске, магистр техники и технологии | АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | Не додписано, 70%
20 | ХОДАС Вадим Андреевич | 212601 | ФКП (дневное) | МиКПРЭС | Высокомощное универсальное устройство с поддержкой Power Delivery 3.1 | АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | Не додписано, 100%
21 | АТРАШКОВ Дмитрий Викторович | 213301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Проектное решение интегрированной системы контроля и управления доступом и системы видеонаблюдения с функцией распознавания лиц здания городской администрации | АЛЕФИРЕНКО Виктор Михайлович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | АЛЕФИРЕНКО Виктор Михайлович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 50 | 70 | Материалы не предоставлены
22 | БАГИНСКИЙ Денис Сергеевич | 213301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Проектное решение системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией с интеллектуальной системой видеонаблюдения автосалона «Geely» | ГАЛУЗО Валерий Евгеньевич − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | ГАЛУЗО Валерий Евгеньевич − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | Не явился | 70 | Материалы не предоставлены
23 | БОГОМОЛОВ Денис Андреевич | 213301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Система охранной сигнализации и система контроля и управления доступом с элементами видеофиксации фитнес центра "Аманита" (г. Вилейка) | ГАЛУЗО Валерий Евгеньевич − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | ГАЛУЗО Валерий Евгеньевич − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | Не додписано, 100%
24 | БОРДАН Дмитрий Вадимович | 213301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | «Проектное решение систем охранной сигнализации, контроля и управления доступом и видеонаблюдения здания сельского исполнительного комитета» | ЛОГИН Владимир Михайлович − заместитель деана ФКСиС, магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | ЛОГИН Владимир Михайлович − заместитель деана ФКСиС, магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | Не явился | 80 | 90 | Не додписано, 70%
25 | ГОВСА Михаил Владимирович | 213301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Проектное решение комплексной системы контроля и управления доступом и системы видеонаблюдения средней школы №24 г. Барановичи | АЛЕФИРЕНКО Виктор Михайлович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | АЛЕФИРЕНКО Виктор Михайлович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 35 | 50 | Материалы не предоставлены | Материалы не предоставлены
26 | ГРАЧЁВА Анна Алексеевна | 213301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Проектное решение системы контроля и управления доступом офиса компании "TechLabSoft" с программной реализацией считывателя QR-кодов | БЕРЕСНЕВИЧ Андрей Игоревич − магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | БЕРЕСНЕВИЧ Андрей Игоревич − магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | Не додписано, 100%
27 | КАПУСТИНА Софья Алексеевна | 213301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Проектное решение систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом и охранной сигназации здания поликлинического корпуса учреждения здравоохранения | ЯЧИН Николай Сергеевич – магистр техники и технологии, старший преподаватель кафедры ПИКС | ЯЧИН Николай Сергеевич – магистр техники и технологии, старший преподаватель кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | Не додписано, 100%
28 | КЕЦКО Ангелина Витальевна | 213301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Проектное решение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения с функцией распознания лиц посетителей здания административно-производственного корпуса | ЛОГИН Владимир Михайлович − заместитель деана ФКСиС, магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | ЛОГИН Владимир Михайлович − заместитель деана ФКСиС, магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 20 | 60 | 85 | Материалы не предоставлены
29 | КРАВЧЕНКО Дарья Юрьевна | 213301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Устройство охраны периметра на поворотной платформе, оснащенное тепловизором и камерой для предотвращения несанкционированного проникновения | ГАЛУЗО Валерий Евгеньевич − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | ГАЛУЗО Валерий Евгеньевич − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | Не додписано, 70%
30 | КРИВАЛЬЦЕВИЧ Андрей Павлович | 213301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Система видеонаблюдения с интеграцией системы контроля и управления доступом и функциями видеоаналитики на базе искусственного интеллекта отеля | ЛОГИН Владимир Михайлович − заместитель деана ФКСиС, магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | ЛОГИН Владимир Михайлович − заместитель деана ФКСиС, магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 35 | 60 | Не явился | Материалы не предоставлены
31 | МОЗОЛЬ Николай Сергеевич | 213301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Интегрированный комплекс систем обеспечения безопасности административного здания автомобильной промышленности | ЯЧИН Николай Сергеевич – магистр техники и технологии, старший преподаватель кафедры ПИКС | ЯЧИН Николай Сергеевич – магистр техники и технологии, старший преподаватель кафедры ПИКС | 40 | 60 | 90 | Не додписано, 100%
32 | НОВИКОВ Андрей Викторович | 213301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Система охранной сигнализации и видеонаблюдения с функцией распознавания лиц санаторного комплекса "Боровичок" в г.Минск | ЛОГИН Владимир Михайлович − заместитель деана ФКСиС, магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | ЛОГИН Владимир Михайлович − заместитель деана ФКСиС, магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 35 | 80 | Не явился | Не додписано, 70%
33 | ОКОЛОТОВИЧ Елена Геннадьевна | 213301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Проектное решение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения с антивандальной детекцией гимназии с химическим уклоном (г. Минск)» | ЯЧИН Николай Сергеевич – магистр техники и технологии, старший преподаватель кафедры ПИКС | ЯЧИН Николай Сергеевич – магистр техники и технологии, старший преподаватель кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | Не додписано, 100%
34 | ПОКЛОНСКАЯ Александра Сергеевна | 213301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Комплексная система защиты охранной сигналиции и видеонаблюдения языковой школы на базе оборудования Hikvision в г.Барановичи | КАЛИТА Елена Викторовна – магистр, старший преподаватель кафедры ПИКС | КАЛИТА Елена Викторовна – магистр, старший преподаватель кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | Не додписано, 70%
35 | ПРОРАШНЕВА Ангелина Леонидовна | 213301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Интегрированная система видеонаблюдения и контроля и управления доступом здания корпуса школы физической культуры | ЯЧИН Николай Сергеевич – магистр техники и технологии, старший преподаватель кафедры ПИКС | ЯЧИН Николай Сергеевич – магистр техники и технологии, старший преподаватель кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | Не додписано, 100%
36 | РУДЕНКОВА Марина Андреевна | 213301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Проектное решение охранной сигнализации и видеонаблюдения медицинского центра с модулем видеоаналитики «трекинга по скелету» в г.Жлобин | КАЛИТА Елена Викторовна – магистр, старший преподаватель кафедры ПИКС | КАЛИТА Елена Викторовна – магистр, старший преподаватель кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | Материалы не предоставлены
37 | РЯБКОВ Георгий Сергеевич | 213301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре общественно-делового центра "Гранит" | КОЛБУН Виктор Сильвестрович − доцент кафедры ПИКС | КОЛБУН Виктор Сильвестрович − доцент кафедры ПИКС | 30 | 35 | Материалы не предоставлены | Материалы не предоставлены
38 | САПОНЧИК Денис Викторович | 213301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Интегрированная система видеонаблюдения с распознаванием автомобильных номеров и система контроля и управления доступом в здании коворкинга | ГАЛУЗО Валерий Евгеньевич − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | ГАЛУЗО Валерий Евгеньевич − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 35 | 50 | Материалы не предоставлены | Материалы не предоставлены
39 | СТОМА Анастасия Дмитриевна | 213301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Проектное решение интегрированной системы видеонаблюдения с модулем детекции оставленных вещей, контроля и управления доступом детского развлекательного центра | БЕРЕСНЕВИЧ Андрей Игоревич − магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | БЕРЕСНЕВИЧ Андрей Игоревич − магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | Не додписано, 70%
40 | ТЕРЕШКО Александр Дмитриевич | 213301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Система видеонаблюдения с интеграцией системы контроля и управления доступом с функциями учета посещаемости гимназии с углубленной подготовкой | ГАЛУЗО Валерий Евгеньевич − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | ГАЛУЗО Валерий Евгеньевич − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | Не додписано, 70%
41 | ТРИФОНОВ Андрей Николаевич | 213301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Проектное решение интегрированной системы видеонаблюдения с модулем TRASSIR Parking и системы контроля и управления доступом торгового центра со зданием отдельно стоящего паркинга | ГАЛУЗО Валерий Евгеньевич − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | ГАЛУЗО Валерий Евгеньевич − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 35 | 60 | 80 | Не додписано, 100%
42 | ФИЛИМОНЦЕВ Матвей Андреевич | 213301 | ФКП (дневное) | ЭСБ | Проектное решение системы видеонаблюденияи локальной вычислитльной сети здания городской районной поликлиники на базе оборудования Dahua | АЛЕФИРЕНКО Виктор Михайлович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | АЛЕФИРЕНКО Виктор Михайлович – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 35 | 45 | 70 | Материалы не предоставлены
43 | АПАНОВИЧ Майя Дмитриевна | 213801 | ФКП (дневное) | ПМС | Клиент-серверное программное средство для автоматизации процессов логистической компании на языке Java | КОТУХОВ Алексей Валерьевич – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | КОТУХОВ Алексей Валерьевич – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 35 | 50 | 80
44 | АРТЮХОВИЧ Станислав Вячеславович | 213801 | ФКП (дневное) | ПМС | Клиент-серверное программное средство для автоматизации работы библиотеки на языке Java | ГОРОХ Павел Игоревич – магистр, ассистент кафедры ПИКС | ГОРОХ Павел Игоревич – магистр, ассистент кафедры ПИКС | 35 | 50 | 70
45 | БОБКОВ Константин Владимирович | 213801 | ФКП (дневное) | ПМС | Кроссплатформенное программное средство для управления проектами в сфере IT на языке Kotlin | ПИСАРЧИК Андрей Юрьевич – старший преподаватель кафедры ПИКС | ПИСАРЧИК Андрей Юрьевич – старший преподаватель кафедры ПИКС | 40 | 60 | 90
46 | ВОЙНИЧ Роман Геннадьевич | 213801 | ФКП (дневное) | ПМС | Веб-сервис для бронирования и управления номерным фондом отелей на языке Java | ЛОГИН Владимир Михайлович − заместитель деана ФКСиС, магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | ЛОГИН Владимир Михайлович − заместитель деана ФКСиС, магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 40 | 50 | 90
47 | ГОЛУБ Кирилл Юрьевич | 213801 | ФКП (дневное) | ПМС | Клиент-серверное программное средство для проката внедорожных мотоциклов на языках Dart и Python | ПИСАРЧИК Андрей Юрьевич – старший преподаватель кафедры ПИКС | ПИСАРЧИК Андрей Юрьевич – старший преподаватель кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80
48 | ГРИНЕВЕЦКИЙ Павел Сергеевич | 213801 | ФКП (дневное) | ПМС | Кроссплатформенное программное средство для учета заказов по ремонту помещений на языках Dart и Java | ПИСАРЧИК Андрей Юрьевич – старший преподаватель кафедры ПИКС | ПИСАРЧИК Андрей Юрьевич – старший преподаватель кафедры ПИКС | 40 | 60 | 90
49 | ГУРИН Дмитрий Александрович | 213801 | ФКП (дневное) | ПМС | Клиент-серверное программное средство для учёта физических тренировок и контроля массы тела на языке Dart | ГОРОХ Павел Игоревич – магистр, ассистент кафедры ПИКС | ГОРОХ Павел Игоревич – магистр, ассистент кафедры ПИКС | 30 | 30 | 50
50 | ДАНИЛОВ Егор Станиславович | 213801 | ФКП (дневное) | ПМС | Кроссплатформенное программное средство для предоставления услуг оздоровительного комплекса на языке Dart | МИГАЛЕВИЧ Сергей Александрович – начальник ЦИИР, магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | МИГАЛЕВИЧ Сергей Александрович – начальник ЦИИР, магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 35 | 60 | 60
51 | ЗАЛОМСКИЙ Вячеслав Олегович | 213801 | ФКП (дневное) | ПМС | Клиент-серверное программное средство для отслеживания спортивных событий на языке Kotlin | ПИСАРЧИК Андрей Юрьевич – старший преподаватель кафедры ПИКС | ПИСАРЧИК Андрей Юрьевич – старший преподаватель кафедры ПИКС | 40 | 60 | 70
52 | ЗАЦЕПИНА Мария Ивановна | 213801 | ФКП (дневное) | ПМС | Программный комплекс для анализа и учета медицинских показателей пользователя на языках JavaScript и Python | МИГАЛЕВИЧ Сергей Александрович – начальник ЦИИР, магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | МИГАЛЕВИЧ Сергей Александрович – начальник ЦИИР, магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 40 | 80 | 90
53 | КУПЧИК Вадим Сергеевич | 213801 | ФКП (дневное) | ПМС | Кроссплатформенное программное средство для автоматизации деятельности туристического агентства на языках Dart и Java | КРЕЗ Карина Сергеевна − ассистент кафедры ПИКС | КРЕЗ Карина Сергеевна − ассистент кафедры ПИКС | 40 | 80 | 100
54 | ЛАВРЕНЁНОК Александр Дмитриевич | 213801 | ФКП (дневное) | ПМС | Мультиплатформенное программное средство для воспроизведения медиафайлов на языке Java | ГОРОХ Павел Игоревич – магистр, ассистент кафедры ПИКС | ГОРОХ Павел Игоревич – магистр, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80
55 | ЛЯХ Арсений Юрьевич | 213801 | ФКП (дневное) | ПМС | Веб-сервис для аренды автомобилей на языках JavaScript и Dart | ХОРОШКО Виталий Викторович − заведующий кафедрой ПИКС, канд.техн.наук, доцент | ХОРОШКО Виталий Викторович − заведующий кафедрой ПИКС, канд.техн.наук, доцент | 35 | 50 | 70
56 | МИРОНОВ Георгий Максимович | 213801 | ФКП (дневное) | ПМС | Клиент-серверное программное средство для учёта посещаемости туристических мест на языках TypeScript и Kotlin | КРЕЗ Карина Сергеевна − ассистент кафедры ПИКС | КРЕЗ Карина Сергеевна − ассистент кафедры ПИКС | 40 | 70 | 80
57 | МИРОНЮК Марьяна Валерьевна | 213801 | ФКП (дневное) | ПМС | Веб-сервис для автоматизации аналитики и учета обслуживания автомобилей на языках JavaScript и Python | БРУЙ Никита Михайлович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | БРУЙ Никита Михайлович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 40 | 60 | 90
58 | МИШУР Елизавета Владимировна | 213801 | ФКП (дневное) | ПМС | Программное средство под операционную систему Android для автоматизации работы цирка на языке Java | КОТУХОВ Алексей Валерьевич – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | КОТУХОВ Алексей Валерьевич – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 35 | 50 | 80
59 | ПАВЛОВЕЦ Илья Анатольевич | 213801 | ФКП (дневное) | ПМС | Клиент-серверное программное средство для управления домашними делами на языках TypeScript и Kotlin | ЕФРЕМОВА Александра Юрьевна – ассистент кафедры ПИКС | ЕФРЕМОВА Александра Юрьевна – ассистент кафедры ПИКС | 35 | 50 | 70
60 | ПАНКЕВИЧ Александр Александрович | 213801 | ФКП (дневное) | ПМС | Клиент-серверное программное средство для организации деятельности театра на языках Java и React | ГОРОХ Павел Игоревич – магистр, ассистент кафедры ПИКС | ГОРОХ Павел Игоревич – магистр, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 50 | 80
61 | РУСЕЦКИЙ Илья Сергеевич | 213801 | ФКП (дневное) | ПМС | Клиент-серверное программное средство для поиска знакомств на языках Java и React | ХОРОШКО Виталий Викторович − заведующий кафедрой ПИКС, канд.техн.наук, доцент | ХОРОШКО Виталий Викторович − заведующий кафедрой ПИКС, канд.техн.наук, доцент | 35 | 50 | 70
62 | САДОВНИКОВ Андрей Романович | 213801 | ФКП (дневное) | ПМС | Программный комплекс управления информационной системой жилого помещения с использованием языков Java, Dart и C | ХОРОШКО Виталий Викторович − заведующий кафедрой ПИКС, канд.техн.наук, доцент | ХОРОШКО Виталий Викторович − заведующий кафедрой ПИКС, канд.техн.наук, доцент | 35 | 50 | 70
63 | СЕМЕНОВ Сергей Геннадьевич | 213801 | ФКП (дневное) | ПМС | Клиент-серверное программное средство для подбора и заказа ЖД билетов на языке Kotlin с использованием Android SDK и Spring Framework | ГОРОХ Павел Игоревич – магистр, ассистент кафедры ПИКС | ГОРОХ Павел Игоревич – магистр, ассистент кафедры ПИКС | 35 | 40 | 70
64 | СИЛЕНКОВА Дарья Сергеевна | 213801 | ФКП (дневное) | ПМС | Клиент-серверное программное средство для автоматизации работы медицинской лаборатории на языке JavaScript | ПИСАРЧИК Андрей Юрьевич – старший преподаватель кафедры ПИКС | ПИСАРЧИК Андрей Юрьевич – старший преподаватель кафедры ПИКС | 40 | 60 | 100
65 | ФОТИН Максим Андреевич | 213801 | ФКП (дневное) | ПМС | Программное средство под операционную систему Android для интернет-магазина музыкальных инструментов на языке Kotlin с использованием Spring Framework | ГОРОХ Павел Игоревич – магистр, ассистент кафедры ПИКС | ГОРОХ Павел Игоревич – магистр, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80
66 | ХАЛЕВИЧ Владислав Иванович | 213801 | ФКП (дневное) | ПМС | Веб-сервис для автоматизации деятельности предприятия мебельной промышленности на языке JavaScript | КУЗМИН Игорь Андреевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | КУЗМИН Игорь Андреевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80
67 | ХАМИЧЕНОК Егор Павлович | 213801 | ФКП (дневное) | ПМС | Кроссплатформенное программное средство для автоматизации процессов онлайн-доставки еды на языках Dart и Node.js | ГОРОХ Павел Игоревич – магистр, ассистент кафедры ПИКС | ГОРОХ Павел Игоревич – магистр, ассистент кафедры ПИКС | 30 | 35 | 50
68 | ЧУЙКО Владислав Викторович | 213801 | ФКП (дневное) | ПМС | Клиент-серверное программное средство для тренировки прохождения собеседований на языке Java | КРЕЗ Карина Сергеевна − ассистент кафедры ПИКС | КРЕЗ Карина Сергеевна − ассистент кафедры ПИКС | 40 | 70 | 80
69 | ШИМАНОВСКИЙ Артем Русланович | 213801 | ФКП (дневное) | ПМС | Программный комплекс для учёта личных финансов на языках Java и TypeScript | КОТУХОВ Алексей Валерьевич – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | КОТУХОВ Алексей Валерьевич – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 35 | 50 | 80
70 | БЕЛОУС Устин Витальевич | 213802 | ФКП (дневное) | ПМС | Кроссплатформенное программное средство для образовательной платформы с Flutter-клиентом и TypeScript-сервером | ЛОГИН Владимир Михайлович − заместитель деана ФКСиС, магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | ЛОГИН Владимир Михайлович − заместитель деана ФКСиС, магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 40 | Материалы не предоставлены | 90
71 | БУЯЛЬСКАЯ Дарья Денисовна | 213802 | ФКП (дневное) | ПМС | Клиент-серверное программное средство для автоматизации деятельности центра защиты животных на языке JavaScript | КОТУХОВ Алексей Валерьевич – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | КОТУХОВ Алексей Валерьевич – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 35 | 50 | 80
72 | ГОРБАЛЬ Алексей Михайлович | 213802 | ФКП (дневное) | ПМС | Программное средство под операционную систему Android для предоставления метеорологических данных на языке Kotlin | ЛОГИН Владимир Михайлович − заместитель деана ФКСиС, магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | ЛОГИН Владимир Михайлович − заместитель деана ФКСиС, магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 35 | 60 | 90
73 | ГОРБАЧ Влад Олегович | 213802 | ФКП (дневное) | ПМС | Клиент-серверное программное средство для просмотра медиаконтента на языке Golang | ВЛАДИМИРОВА Ирина Марьяновна ‒ заведующий учебной лабораторией кафедры ПИКС | ПИСКУН Геннадий Адамович − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 60 | Материалы не предоставлены
74 | ЕРМАКОВ Егор Михайлович | 213802 | ФКП (дневное) | ПМС | Программное средство под операционную систему Android для учёта работы магазина охотничьих товаров на языке Kotlin | БАРАНОВ Валентин Владимирович – д-р техн.наук, профессор кафедры ПИКС | БАРАНОВ Валентин Владимирович – д-р техн.наук, профессор кафедры ПИКС | 40 | 80 | 80
75 | ЗУЁНОК Роман Витальевич | 213802 | ФКП (дневное) | ПМС | Программное средство под операционную систему Android для организации работы магазина спорттоваров с использованием языка Kotlin | ГУРСКИЙ Михаил Семенович − доцент кафедры ПИКС | ГУРСКИЙ Михаил Семенович − доцент кафедры ПИКС | 35 | 55 | Материалы не предоставлены
76 | ИНДЕРЕЙКИН Антон Дмитриевич | 213802 | ФКП (дневное) | ПМС | Кроссплатформенное программное средство для магазина виниловых пластинок на языках Flutter и Dart | БАРАНОВ Валентин Владимирович – д-р техн.наук, профессор кафедры ПИКС | БАРАНОВ Валентин Владимирович – д-р техн.наук, профессор кафедры ПИКС | 40 | 80 | 80
77 | КОЗЕЛ Вячеслав Александрович | 213802 | ФКП (дневное) | ПМС | Кроссплатформенное программное средство для магазина товаров и услуг торговой компании на языке C# | МИГАЛЕВИЧ Сергей Александрович – начальник ЦИИР, магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | МИГАЛЕВИЧ Сергей Александрович – начальник ЦИИР, магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 35 | 50 | Материалы не предоставлены
78 | КУХАРЕВ Артем Юрьевич | 213802 | ФКП (дневное) | ПМС | Программный комплекс под операционную систему Android для автоматизации бизнес-процессов дилерского центра на языке Kotlin | ВЛАДИМИРОВА Ирина Марьяновна ‒ заведующий учебной лабораторией кафедры ПИКС | ПИСКУН Геннадий Адамович − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 80 | Материалы не предоставлены
79 | ЛАТЫШЕВИЧ Ян Олегович | 213802 | ФКП (дневное) | ПМС | Клиент-серверное программное средство для предоставления услуг сетевой диагностики на языках Flutter и Go | ЛАРЬКИН Антон Дмитриевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | ЛАРЬКИН Антон Дмитриевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | 35 | 55 | 75
80 | МАХНАЧ Илья Александрович | 213802 | ФКП (дневное) | ПМС | Программное средство под операционную систему Android для сопровождения работы сайта ретро-игр на языке Kotlin | ВЛАДИМИРОВА Ирина Марьяновна ‒ заведующий учебной лабораторией кафедры ПИКС | КРЕЗ Карина Сергеевна − магистр, ассистент | 35 | 60 | Материалы не предоставлены
81 | МИШУК Валерия Евгеньевна | 213802 | ФКП (дневное) | ПМС | Программно-аппаратное средство для анализа изображений под операционную систему RTOS | БЕРЕСНЕВИЧ Андрей Игоревич − магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | БЕРЕСНЕВИЧ Андрей Игоревич − магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80
82 | НЕПАЧАЛОВИЧ Мария Дмитриевна | 213802 | ФКП (дневное) | ПМС | Клиент-серверное программное средство для изучения иностранных языков с элементами геймификации на языке JavaScript | ЕФРЕМОВА Александра Юрьевна – ассистент кафедры ПИКС | ЕФРЕМОВА Александра Юрьевна – ассистент кафедры ПИКС | 40 | 55 | 70
83 | НИЧИПОРЧИК Константин Александрович | 213802 | ФКП (дневное) | ПМС | Кроссплатформенное программное средство для каршеринга на языке Dart | БЕРЕСНЕВИЧ Андрей Игоревич − магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | БЕРЕСНЕВИЧ Андрей Игоревич − магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80
84 | ПИЛИПЧУК Егор Николаевич | 213802 | ФКП (дневное) | ПМС | Клиент-серверное программное средство для сервиса аренды самокатов на языке Dart | КОТЬКО Елизавета Николаевна − ассистент кафедры ЭИ | КОТЬКО Елизавета Николаевна − ассистент кафедры ЭИ | 30 | Материалы не предоставлены | 40
85 | ПЛЕШАВЕНЯ Даниил Дмитриевич | 213802 | ФКП (дневное) | ПМС | Программное средство под операционную систему Android для организации работы автосервиса на языке Java | ВЛАДИМИРОВА Ирина Марьяновна ‒ заведующий учебной лабораторией кафедры ПИКС | ПИСКУН Геннадий Адамович − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 60 | Материалы не предоставлены
86 | СКУДНОВА Карина Андреевна | 213802 | ФКП (дневное) | ПМС | Веб-сервис для магазина жалюзийных фасадов на языке JavaScript | ЛАРЬКИН Антон Дмитриевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | ЛАРЬКИН Антон Дмитриевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80
87 | ТУЧА Вероника Андреевна | 213802 | ФКП (дневное) | ПМС | Клиент-серверное программное средство для аренды апартаментов на языке Golang | ГУРСКИЙ Михаил Семенович − доцент кафедры ПИКС | ГУРСКИЙ Михаил Семенович − доцент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 75
88 | ФЕДОНЮК Алексей Викторович | 213802 | ФКП (дневное) | ПМС | Программное средство под операционную систему Android для учета нутриентов и калорийности пищевых продуктов на языках React и Kotlin | ЕФИМЕНКО Сергей Афанасьевич – главный конструктор ОАО «ИНТЕГРАЛ», канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | ЕФИМЕНКО Сергей Афанасьевич – главный конструктор ОАО «ИНТЕГРАЛ», канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 70 | 80
89 | ШУК Константин Владиславович | 213802 | ФКП (дневное) | ПМС | Программное средство под операционную систему Android для здорового питания диабетиков на языке Kotlin | КУЗМИН Игорь Андреевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | КУЗМИН Игорь Андреевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 55 | 70
90 | ЮЗЕФОВИЧ Степан Сергеевич | 213802 | ФКП (дневное) | ПМС | Клиент-серверное программное средство для заведения по продаже кофе на зяках React, C# и Kotlin | ВЛАДИМИРОВА Ирина Марьяновна ‒ заведующий учебной лабораторией кафедры ПИКС | КОСАРЕВА Екатерина Максимовна − магистр, ассистент | 40 | 60 | Материалы не предоставлены
91 | АБДИВАХИТОВ Асадбек Журабекович | 213831 | ФКП (дневное) | ПМС | Клиент-серверное программное средство для онлайн продажи спортивного инвентаря на языке Java | КОТЬКО Елизавета Николаевна − ассистент кафедры ЭИ | КОТЬКО Елизавета Николаевна − ассистент кафедры ЭИ | Не явился | 50 | 65 | Все выполнено. ТЭО подписано
92 | БАХТИЁРОВ Абдуллох Баходиржон угли | 213831 | ФКП (дневное) | ПМС | Клиент-серверное программное средство для онлайн магазина верхней одежды на языке Java | ЛАРЬКИН Антон Дмитриевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | ЛАРЬКИН Антон Дмитриевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | 35 | 50 | 75 | Все выполнено. ТЭО подписано
93 | ЖУРАБЕКОВ Сардорбек Одилбек угли | 213831 | ФКП (дневное) | ПМС | Клиент-серверное программное средство для онлайн заказов в пиццерии на языке Java | КОТЬКО Елизавета Николаевна − ассистент кафедры ЭИ | КОТЬКО Елизавета Николаевна − ассистент кафедры ЭИ | 30 | 60 | 75 | Все выполнено. ТЭО подписано
94 | МУРТАЗОЕВ Толмасбек Бобомуродович | 213831 | ФКП (дневное) | ПМС | Клиент-серверное программное средство для продажи велосипедов на языке Java | БЕРЕСНЕВИЧ Андрей Игоревич − магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | БЕРЕСНЕВИЧ Андрей Игоревич − магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 20 | 50 | 80 | Все выполнено. ТЭО подписано
95 | ПАЩЕНКО Алексей Дмитриевич | 213831 | ФКП (дневное) | ПМС | Клиент-серверное программное средство для продажи спортивной одежды на языке Java | КОЖЕВНИКОВ Денис Олегович − ассистент кафедры ПИКС | КОЖЕВНИКОВ Денис Олегович − ассистент кафедры ПИКС | 35 | 50 | 70 | Все выполнено. ТЭО подписано
96 | САБИТОВ Азизбек Алишерович | 213831 | ФКП (дневное) | ПМС | Клиент-серверное программное средство для отслеживания данных с газоанализатора на языке Java | БЕРЕСНЕВИЧ Андрей Игоревич − магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | БЕРЕСНЕВИЧ Андрей Игоревич − магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 40 | 50 | 80 | Все выполнено. ТЭО подписано
97 | ХАКНАЗАРОВ Сухробжон Собир угли | 213831 | ФКП (дневное) | ПМС | Программное средство для путешествий по городу Самарканд на языке Java | КОЖЕВНИКОВ Денис Олегович − ассистент кафедры ПИКС | КОЖЕВНИКОВ Денис Олегович − ассистент кафедры ПИКС | 35 | Не явился | Материалы не предоставлены | Все выполнено. ТЭО подписано
98 | ХОЖИЕВ Нурбек Абдулхат угли | 213831 | ФКП (дневное) | ПМС | Программное средство для поиска следов активности программ-шпионов в операционной системе Windows | ЛИХАЧЕВСКИЙ Дмитрий Викторович – заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ, канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | ЛИХАЧЕВСКИЙ Дмитрий Викторович – заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ, канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 35 | 60 | 75 | Все выполнено. ТЭО подписано
99 | ЭСЕНОВА Гульширин Рустамовна | 213831 | ФКП (дневное) | ПМС | Клиент-серверное программное средство для организации знакомств на языке Java | КУЗМИН Игорь Андреевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | КУЗМИН Игорь Андреевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | Все выполнено. ТЭО подписано
100 | АНДРЕЕВ Алексей Анатольевич | 113851 | ФКП (дистанционное) | ПМС | Программное средство для аренды автомобилей на языке Java | ХОРОШКО Виталий Викторович − заведующий кафедрой ПИКС, канд.техн.наук, доцент | ХОРОШКО Виталий Викторович − заведующий кафедрой ПИКС, канд.техн.наук, доцент | 35 | 60 | 75
101 | АРТЕМЬЕВ Павел Леонидович | 113851 | ФКП (дистанционное) | ПМС | Веб-сервис для записи, категоризации и визуализации личных доходов и расходов на языке Java | КУЗМИН Игорь Андреевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | КУЗМИН Игорь Андреевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | 20 | Материалы не предоставлены | Материалы не предоставлены
102 | ВАЩИЛО Сергей Казимирович | 113851 | ФКП (дистанционное) | ПМС | Программно-аппаратный комплекс для управления откатными воротами дома | ХОРОШКО Виталий Викторович − заведующий кафедрой ПИКС, канд.техн.наук, доцент | ХОРОШКО Виталий Викторович − заведующий кафедрой ПИКС, канд.техн.наук, доцент | 35 | 50 | 70
103 | ЕВТУШЕНКО Маргарита Николаевна | 113851 | ФКП (дистанционное) | ПМС | Веб-сервис для управления задачами с возможностью установки сроков и уведомлений на языке Java | ПИСКУН Геннадий Адамович − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | ПИСКУН Геннадий Адамович − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 20 | 40 | 70
104 | КОВАЛЁВА Александра Олеговна | 113851 | ФКП (дистанционное) | ПМС | Веб-сервис для автоматизации работы психолога и анализа эмоционального состояния клиентов на языке Java | ПИСКУН Геннадий Адамович − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | ПИСКУН Геннадий Адамович − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 20 | 40 | 70
105 | КОЛЕСНИКОВ Владислав Юрьевич | 113851 | ФКП (дистанционное) | ПМС | Программное средство для автоматизации сбора данных и формирования отчётов в электроизмерительной лаборатории на языке Java | ХОРОШКО Виталий Викторович − заведующий кафедрой ПИКС, канд.техн.наук, доцент | ХОРОШКО Виталий Викторович − заведующий кафедрой ПИКС, канд.техн.наук, доцент | 35 | 50 | 70
106 | ЛЕ Тхань Баць | 113851 | ФКП (дистанционное) | ПМС | Веб-сервис для проверки знаний по учебным дисциплинам с фиксацией результатов на языке Java | КОТУХОВ Алексей Валерьевич – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | КОТУХОВ Алексей Валерьевич – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | Не явился | 30 | 30
107 | АРТАМОНОВ Арсений Андреевич | 214301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство реализации интеллектуального сервиса «Школа». Развитие дополнительных навыков и самообразование | БРУЙ Никита Михайлович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | БРУЙ Никита Михайлович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | не подписано 70%
108 | АХРАМОВИЧ Софья Павловна | 214301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство реализации интеллектуального сервиса «Школа». Развитие дополнительных навыков и самообразование | БРУЙ Никита Михайлович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | БРУЙ Никита Михайлович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | подписано
109 | БАРТОШУК Артем Казимирович | 214301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизации проведения осмотров объектов обслуживания жилищно-коммунального хозяйства | ЛЕВЧЕНЯ Жанна Брониславовна – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | ЛЕВЧЕНЯ Жанна Брониславовна – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | подписано
110 | БУЛАТЕВИЧ Виолетта Юрьевна | 214301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство управления заказ-нарядами на техническое обслуживание автомобилей | ШЕЛЕСТ Анна Вадимовна – магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС | ШЕЛЕСТ Анна Вадимовна – магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | не подписано 60%
111 | ВАШКЕВИЧ Артемий Дмитриевич | 214301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство ранжирования и подбора новостей по заданной теме на основе методов машинного обучения | ПИСКУН Екатерина Сергеевна − канд.экон.наук, доцент кафедры ПИКС | ПИСКУН Екатерина Сергеевна − канд.экон.наук, доцент кафедры ПИКС | 35 | 60 | 70 | не подписано 40%
112 | ГОЛОВКО Александр | 214301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство реализации сервиса «Сквозная аналитика для e-commerce» | ПИСКУН Екатерина Сергеевна − канд.экон.наук, доцент кафедры ПИКС | ПИСКУН Екатерина Сергеевна − канд.экон.наук, доцент кафедры ПИКС | 35 | Материалы не предоставлены | 95 | подписано
113 | ГОЛУШКО Вадим Иванович | 214301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство информационной поддержки организации работы в режиме «одно окно» | ЕФРЕМОВА Александра Юрьевна – ассистент кафедры ПИКС | ЕФРЕМОВА Александра Юрьевна – ассистент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | подписано
114 | ГОРОВАЯ Елизавета Евгеньвна | 214301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство управления требованиями к изделию на всех стадиях его жизненного цикла | ШЕЛЕСТ Анна Вадимовна – магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС | ШЕЛЕСТ Анна Вадимовна – магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | подписано
115 | ЗИНКОВСКАЯ Ефросиния Викторовна | 214301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство администрирования интерактивных информационных киосков организации | ШЕЛЕСТ Анна Вадимовна – магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС | ШЕЛЕСТ Анна Вадимовна – магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | подписано
116 | КРАЕВСКАЯ Арина Вадимовна | 214301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство реализации сервиса для создания музыкального фона в общественных местах по предпочтениям посетителей | ЛЕВЧЕНЯ Жанна Брониславовна – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | ЛЕВЧЕНЯ Жанна Брониславовна – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 55 | 80 | подписано
117 | КРИНО Ольга Сергеевна | 214301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство реализации онлайн-сервиса заказа потребительских товаров для мам и детей | КУПРИЯНОВ Никита Игоревич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | КУПРИЯНОВ Никита Игоревич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | не подписано 60%
118 | КУЗНЕЦОВ Евгений Витальевич | 214301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство поиска перспективных направлений для торговли на маркетплейсах | КОСАРЕВА Екатерина Максимовна − ассистент кафедры ПИКС | КОСАРЕВА Екатерина Максимовна − ассистент кафедры ПИКС | 35 | 50 | 75 | подписано
119 | КУПРИЯНОВА Карина Владимировна | 214301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство реализации RPA-решения для управления договорами | ШЕЛЕСТ Анна Вадимовна – магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС | ШЕЛЕСТ Анна Вадимовна – магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | подписано
120 | КУШНЕР Артём Александрович | 214301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизации рабочего места секретаря первичной организации БРСМ в учреждении высшего образования | ШЕЛЕСТ Анна Вадимовна – магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС | ШЕЛЕСТ Анна Вадимовна – магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | подписано
121 | ЛАПТЮХОВ Владислав Олегович | 214301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство диагностики и коррекции хронического постинсультного болевого синдрома | КОСАРЕВА Екатерина Максимовна − ассистент кафедры ПИКС | КОСАРЕВА Екатерина Максимовна − ассистент кафедры ПИКС | 35 | 55 | 80 | ЭК.ОБОС.НЕТ
122 | МАМЧИЦ Александр Леонардович | 214301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство управления рекламной кампанией на глобальном уровне | ЛАРЬКИН Антон Дмитриевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | ЛАРЬКИН Антон Дмитриевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | 20 | Материалы не предоставлены | 50 тема НЕ раскрыта | подписано
123 | МИХАЙЛОВСКАЯ Мария Сергеевна | 214301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство обслуживания B2B компаний сферы клининговых услуг со встроенным ИИ-ассистентом | ШУЛЬГОВА Елена Николаевна ‒ инженер-программист 2-ой категории кафедры ПИКС | ШУЛЬГОВА Елена Николаевна ‒ инженер-программист 2-ой категории кафедры ПИКС | 40 | 50 | 80 | подписано
124 | МУРАВЬЁВА Полина Сергеевна | 214301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство реализации тикет-сервиса со встроенным ИИ-ассистентом | БАСЛЫК Ирина Сергеевна ‒ инженер кафедры ПИКС | ВЕРХОВ Кирилл Андреевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 55 | 80 | подписано
125 | НАМДАГ Тамир Ценд-Аюушевич | 214301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство реализации цифрового сервиса «Кредитный конвейер» для обработки и принятия решений по кредитным заявкам физических лиц | КУПРИЯНОВ Никита Игоревич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | КУПРИЯНОВ Никита Игоревич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | не подписано 60%
126 | ОЛИЗАРОВИЧ Марина Алексеевна | 214301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство реализации интеллектуального сервиса «Школа». Управление учебным контентом | КОСАРЕВА Екатерина Максимовна − ассистент кафедры ПИКС | КОСАРЕВА Екатерина Максимовна − ассистент кафедры ПИКС | 35 | 60 | 80 | подписано
127 | ПАПКО Кирилл Алексеевич | 214301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизированного контроля исполнения поручений в системе делопроизводства | ШЕЛЕСТ Анна Вадимовна – магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС | ШЕЛЕСТ Анна Вадимовна – магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | не подписано 40:%
128 | ПРЕДЧЕНКО Владислава Максимовна | 214301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство краудсорсинговой оценки идей с интегрированным проектным менеджментом | ШЕЛЕСТ Анна Вадимовна – магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС | ШЕЛЕСТ Анна Вадимовна – магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | подписано
129 | ПРИХОДЬКО Никита Николаевич | 214301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство реализации онлайн-сервиса поиска автоперевозчиков в г. Минск | ЛЕВЧЕНЯ Жанна Брониславовна – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | ЛЕВЧЕНЯ Жанна Брониславовна – канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 55 | 75 | подписано
130 | ПТАШУК Калина Андреевна | 214301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство реализации решения для управления инвестиционной криптоплатформой | ЛИХАЧЕВСКИЙ Дмитрий Викторович – заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ, канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | ЛИХАЧЕВСКИЙ Дмитрий Викторович – заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ, канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 70 | 95 | подписано
131 | СЕМЕНОВИЧ Полина Викторовна | 214301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство учёта расчётов со студентами-стипендиатами в учреждениях высшего образования | ЛИХАЧЕВСКИЙ Дмитрий Викторович – заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ, канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | ЛИХАЧЕВСКИЙ Дмитрий Викторович – заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ, канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 50 | 75 | подписано
132 | ФИЛОН Андрей Юрьевич | 214301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизации делопроизводства IT-компании | КУПРИЯНОВ Никита Игоревич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | КУПРИЯНОВ Никита Игоревич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | не подписано 20%
133 | ЦЫМБАЛ Николай Олегович | 214301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизации процессов по техническому обслуживанию и ремонтам в сфере жилищно-коммунального хозяйства | ВОРОБЕЙ Анастасия Владимировна − магистр технических наук, ассистент на кафедры ПИКС | ВОРОБЕЙ Анастасия Владимировна − магистр технических наук, ассистент на кафедры ПИКС | 40 | 50 | 70 | подписано
134 | ЧЕПЕЛЕВИЧ Владислав Олегович | 214301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство организации корпоративных мероприятий с использованием функции RSVP | БАСЛЫК Ирина Сергеевна ‒ инженер кафедры ПИКС | ВЕРХОВ Кирилл Андреевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 55 | 80 | не подписано 50%
135 | ЧЕХОМОВ Егор Геннадьевич | 214301 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство оценки рыночной стоимости недвижимости на основе нейронной сети | ЛАРЬКИН Антон Дмитриевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | ЛАРЬКИН Антон Дмитриевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 50 | 80 | не подписано 80%
136 | БАРБУК Павел Андреевич | 214302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство учёта транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу | КИРИЧУК Андрей Викторович – директор Представительства № 2 ЗАСО «Промтрансинвест» в г. Минске, магистр техники и технологии | ВЕРХОВ Кирилл Андреевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 50 | 70 | подписано
137 | БОБРОВСКИЙ Макар Олегович | 214302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство реализации решения «Управление бюджетным учреждением. Кадры» | ШУЛЬГОВА Елена Николаевна ‒ инженер-программист 2-ой категории кафедры ПИКС | ЛЕВЧЕНЯ Жанна Брониславовна – канд.техн. наук, доцент кафедры ПИКС | 30 | Материалы не предоставлены | 50 | подписано
138 | ВАСИЛЕВИЧ Полина Максимовна | 214302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство реализации клиентского сервиса автоматизации взаимодействия с сервисной компанией | ВЕРХОВ Кирилл Андреевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | ВЕРХОВ Кирилл Андреевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | подписано
139 | ВАСИЛЬКОВ Назар Олегович | 214302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство реализации сервиса для совместной работы и организации процессов IT-компании | КОТЬКО Елизавета Николаевна − ассистент кафедры ЭИ | КОТЬКО Елизавета Николаевна − ассистент кафедры ЭИ | 40 | 60 | 75 | не подписано 80%
140 | ВОЛОДИН Михаил Вадимович | 214302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизации процессов идентификации и обслуживания клиентов в контакт-центре | ШУЛЬГОВА Елена Николаевна ‒ инженер-программист 2-ой категории кафедры ПИКС | ЛЕВЧЕНЯ Жанна Брониславовна – канд.техн. наук, доцент кафедры ПИКС | 35 | Материалы не предоставлены | 75 | подписано
141 | ГРИЦКОВ Виктор Александрович | 214302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство обслуживания клиентов в сфере IT-аутсорсинга в рамках Service Desk решения | ВЕРХОВ Кирилл Андреевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | ВЕРХОВ Кирилл Андреевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 55 | 75 | подписано
142 | ЖОЛУДЬ Дарья Витальевна | 214302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство управления подарочными сертификатами | БАСЛЫК Ирина Сергеевна ‒ инженер кафедры ПИКС | ВЕРХОВ Кирилл Андреевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 55 | 80 | подписано
143 | КАРЛЮК Павел Александрович | 214302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизации складской логистики на основе технологии RPA | БАСЛЫК Ирина Сергеевна ‒ инженер кафедры ПИКС | ВЕРХОВ Кирилл Андреевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 50 | 80 | подписано
144 | КИРИК Роман Сергеевич | 214302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство ведения отчетности страхового портфеля | ШУЛЬГОВА Елена Николаевна ‒ инженер-программист 2-ой категории кафедры ПИКС | ЛЕВЧЕНЯ Жанна Брониславовна – канд.техн. наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 50 | 80 | подписано
145 | КЛИМАНТОВИЧ Кристина Олеговна | 214302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство реализации аналитического решения в сфере розничных продаж в food-ритейле | ШЕЛЕСТ Анна Вадимовна – магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС | ШЕЛЕСТ Анна Вадимовна – магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС | 35 | 50 | 80 | не подписано 80%
146 | КОВЗОВИЧ Никита Сергеевич | 214302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизации обмена заказами между торговыми сетями и поставщиками | КОВАЛЕНКО Ирина Васильевна – начальник отдела инновационных разработок в сфере образования ЦИИР БГУИР, магистр экономических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | КОВАЛЕНКО Ирина Васильевна – начальник отдела инновационных разработок в сфере образования ЦИИР БГУИР, магистр экономических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 40 | 60 | 90 | подписано
147 | КОЗЕЛ Игорь Игоревич | 214302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство реализации решения «Больничная аптека. Стационар» | КИРИЧУК Андрей Викторович – директор Представительства № 2 ЗАСО «Промтрансинвест» в г. Минске, магистр техники и технологии | ВЕРХОВ Кирилл Андреевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | 35 | 45 | 65 | подписано
148 | КОРОТКАЯ Дарья Олеговна | 214302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство бронирования оздоровительных услуг частной клиники | ПИСКУН Екатерина Сергеевна − канд.экон.наук, доцент кафедры ПИКС | ПИСКУН Екатерина Сергеевна − канд.экон.наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | подписано
149 | КОРОТКЕВИЧ Алексей Дмитриевич | 214302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство управления репутацией компании | КИРИЧУК Андрей Викторович – директор Представительства № 2 ЗАСО «Промтрансинвест» в г. Минске, магистр техники и технологии | ВЕРХОВ Кирилл Андреевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 50 | 70 | не подписано 70%
150 | КОРШОВ Матвей Игоревич | 214302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство реализации онлайн-сервиса семантического поиска и подбора книг с помощью интегрированного ИИ-ассистента | БАСЛЫК Ирина Сергеевна ‒ инженер кафедры ПИКС | ВЕРХОВ Кирилл Андреевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | подписано
151 | КОСОВИЧ Павел Владимирович | 214302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизации рабочего места специалиста отдела стажировок IТ-компании | ПИСКУН Екатерина Сергеевна − канд.экон.наук, доцент кафедры ПИКС | ПИСКУН Екатерина Сергеевна − канд.экон.наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | подписано
152 | КРАНЦЕВИЧ Владислав Сергеевич | 214302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство управления рисками в проектной деятельности | АНДРИАЛОВИЧ Инна Владимировна ‒ магистр техники и технологии, старший преподаватель кафедры ИПиЭ | ВЕРХОВ Кирилл Андреевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 65 | 75 | подписано
153 | КУБИЦКАЯ Алина Николаевна | 214302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство реализации онлайн-сервиса для парусных туров | КОТУХОВ Алексей Валерьевич − магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | КОТУХОВ Алексей Валерьевич − магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 40 | 50 | 80 | подписано
154 | ОТГОНБААТАР Енхжаргал | 214302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство анализа поведения пользователей веб-сайта | ЛИХАЧЕВСКИЙ Дмитрий Викторович – заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ, канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | ЛИХАЧЕВСКИЙ Дмитрий Викторович – заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ, канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 35 | 50 | 75 | не подписано 70%
155 | ПЕТРУСЕВИЧ Дмитрий Александрович | 214302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство управления сервисом клининга | ШЕЛЕСТ Анна Вадимовна – магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС | ШЕЛЕСТ Анна Вадимовна – магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС | 35 | 50 | 80 | подписано
156 | ПОЗНЯК Елизавета Юрьевна | 214302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство реализации онлайн-сервиса для развития логики и математических способностей ребенка | ПИСКУН Екатерина Сергеевна − канд.экон.наук, доцент кафедры ПИКС | ПИСКУН Екатерина Сергеевна − канд.экон.наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | подписано
157 | РАКОВА Екатерина Андреевна | 214302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство страхования рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек и электронных кошельков для физических лиц | ВЕРХОВ Кирилл Андреевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | ВЕРХОВ Кирилл Андреевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 50 | 75 | подписано
158 | САМОЙЛОВ Руслан Игоревич | 214302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство управления договорами с физическими и юридическими лицами на предоставление услуг доступа к сети «Интернет» | БАСЛЫК Ирина Сергеевна ‒ инженер кафедры ПИКС | ВЕРХОВ Кирилл Андреевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 55 | 75 | подписано
159 | СЕМЧЕНКО Александра Владимировна | 214302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство учета инвентаря и спецодежды в эксплуатации | ВЕРХОВ Кирилл Андреевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | ВЕРХОВ Кирилл Андреевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 55 | 80 | подписано
160 | СТАДНИК Станислав Леонидович | 214302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизации процессов обучения, развития и оценки персонала | ВЕРХОВ Кирилл Андреевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | ВЕРХОВ Кирилл Андреевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 55 | 80 | подписано
161 | ФИЛИПЕНКО Владислав Юрьевич | 214302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство реализации онлайн-сервиса «Перепланировка, переустройство и перевод помещения» | ЛИХАЧЕВСКИЙ Дмитрий Викторович – заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ, канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | ЛИХАЧЕВСКИЙ Дмитрий Викторович – заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ, канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 65 | 80 | не подписано 60%
162 | ШОСТАК Евгений Артурович | 214302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство управления комплаенс-рисками предприятия | ШЕЛЕСТ Анна Вадимовна – магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС | ШЕЛЕСТ Анна Вадимовна – магистр техники и технологии, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80 | подписано
163 | ШУБИН Александр Алексеевич | 214302 | ФКП (дневное) | ИСиТвБМ | Программное средство мониторинга генерального плана города в части обеспечения граждан социально значимыми объектами | ВЕРХОВ Кирилл Андреевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | ВЕРХОВ Кирилл Андреевич − магистр, ассистент кафедры ПИКС | 40 | 55 | 75 | подписано
164 | ГОРЕЛИК Владислав Витальевич | 114351 | ФКП (дистанционное) | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизации расчета и учета услуг связи телекоммуникационной компании | КОВАЛЕНКО Ирина Васильевна – начальник отдела инновационных разработок в сфере образования ЦИИР БГУИР, магистр экономических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | КОВАЛЕНКО Ирина Васильевна – начальник отдела инновационных разработок в сфере образования ЦИИР БГУИР, магистр экономических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 35 | Материалы не предоставлены | 75
165 | ЖЕЛОБКОВИЧ Дарья Валерьевна | 114351 | ФКП (дистанционное) | ИСиТвБМ | Программное средство реализации мобильного сервиса для работы с заказами в торговой системе | КОТЬКО Елизавета Николаевна − ассистент кафедры ЭИ | ЛЕВЧЕНЯ Жанна Брониславовна − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 90
166 | КАСПЕРОВИЧ Адам Дмитриевич | 114351 | ФКП (дистанционное) | ИСиТвБМ | Программное средство поддержки стратегического планирования развития ИТ и бизнеса | КОВАЛЕНКО Ирина Васильевна – начальник отдела инновационных разработок в сфере образования ЦИИР БГУИР, магистр экономических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | КОВАЛЕНКО Ирина Васильевна – начальник отдела инновационных разработок в сфере образования ЦИИР БГУИР, магистр экономических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 35 | Материалы не предоставлены | 75
167 | МАЙСЕЕНКО Сабина Руслановна | 114351 | ФКП (дистанционное) | ИСиТвБМ | Программное средство страхования предпринимательских рисков | ШУЛЬГОВА Елена Николаевна ‒ инженер-программист 2-ой категории кафедры ПИКС | ШУЛЬГОВА Елена Николаевна ‒ инженер-программист 2-ой категории кафедры ПИКС | 35 | Материалы не предоставлены | 75
168 | МАКСИМЕНКО Ольга Павловна | 114351 | ФКП (дистанционное) | ИСиТвБМ | Программное средство автоматизации подбора персонала на основе RPA-решения | БРУЙ Никита Михайлович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | БРУЙ Никита Михайлович – магистр технических наук, старший преподаватель кафедры ПИКС | 40 | 60 | 80
169 | ФИЛИППОВИЧ Юлианна Сергеевна | 114351 | ФКП (дистанционное) | ИСиТвБМ | Программное средство формирования заявок на присвоение идентификационных номеров GTIN и электронных паспортов товаров в системе ePASS | КОТЬКО Елизавета Николаевна − ассистент кафедры ЭИ | ЛЕВЧЕНЯ Жанна Брониславовна − канд.техн.наук, доцент кафедры ПИКС | 40 | 60 | 90