23.12.2011  №286

О реализации улучшений

по итогам анализа СМК

В целях реализации улучшений в деятельности университета, сформулированных по итогам анализа СМК руководством,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план мероприятий по реализации улучшений (приложение).

- Назначить ответственным за реализацию плана проректора по учебной работе и менеджменту качества Живицкую Е.Н.

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор									М.П. Батура

Проректор по учебной работе

и менеджменту качества	Е.Н. Живицкая

Заместитель начальника

учебно-методического управления

по менеджменту качества	А.В. Кривенков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу ректора

23.12.2011 № 286

План мероприятий по реализации улучшений

по итогам анализа СМК руководством

| № | Содержание направления для улучшения | Корректирующие действия | Срок | Ответственный за выполнение | Отметка о выпол-нении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совершенствование документов СМК (c учетом введения в действие Кодекса об образовании | Провести ревизию локальных НПА университета, оценить соответствие локальных НПА требованиям Кодекса об образовании | 30.12.2011 | Радненок М.Л. |  |
|  |  | Оценить соответствие документов СМК университета требованиям Кодекса об образовании | 30.12.2011 | Кривенков А.В. |  |
|  |  | Сформировать рабочие группы по совершенствованию локальных НПА, документов СМК | 15.01.2012 | Живицкая Е.Н. |  |
|  |  | Осуществить доработку локальных НПА, документов СМК | 01.04.2012 | Руководители РГ |  |
| 2 | Автоматизация информационного обмена в рамках СМК | Осуществить активацию ПО BusinessStudio | 20.12.2011 | Кривенков А.В., Проволоцкий В.Е. |  |
|  |  | Организовать наполнение системы BusinessStudio описаниями процессов и целевыми показателями | 01.02.2012 | Кривенков А.В. |  |
|  |  | Организовать наполнение системы BusinessStudio учетными записями пользователей | 01.03.2012 | Кривенков А.В. |  |
|  |  | Сформировать группу для пробного тестирования системы BusinessStudio, провести пробное тестирование | 15.04.2012 | Живицкая Е.Н. |  |
|  |  | Организовать обучение пользователей системы BusinessStudio | 15.05.2012 | Кривенков А.В. |  |
| 3 | Автоматизация документооборота в вузе | Ввести в эксплуатацию ПО BusinessStudio в рамках СМК | 01.06.2012 | Живицкая Е.Н. |  |
| 4 | Усиление практико-ориентированной подготовки специалистов | Корректировка существующих стандартов специальностей, учебных планов и программ | 01.06.2012 | Живицкая Е.Н. |  |
|  |  | Разработка стандартов по специальностям практико-ориентированной магистратуры | 01.06.2012 | Хмыль А.А. |  |
| 5 | Завершение модернизации ЭУМКД для студентов дистанционной формы обучения (дисциплины 5-6 курсов), введение в действие новых функциональных модулей СДО, внедрение системы видеоконференцсвязи | Осуществить разработку планов модернизации ЭУМКД для студентов дистанционной формы обучения (дисциплины 5-6 курсов) | 10.01.2012 | Бондарик В.М. |  |
|  |  | Издать распоряжение о модернизации ЭУМКД | 15.01.2012 | Никульшин Б.В. |  |
|  |  | Внедрить в СДО SharePointLMS модуль видеоконференцсвязи, организовать опытное тестирование видеоконсультаций, видеолекций | 30.05.2012 | Бондарик В.М. |  |
| 6 | Повышение заинтересованности в результатах труда сотрудников путем разработки системы оценки результатов труда. | Создать рабочую группу по разработке системы оценки результатов труда сотрудников | 15.01.2012 | Живицкая Е.Н. |  |
|  |  | Разработать проект положения об оценке результатов труда сотрудников, обсудить на ректорате, НМС | 01.05.2012 | Кривенков А.В. |  |
|  |  | Организовать доработку (в случае необходимости), обсуждение, согласование, утверждение и введение в действие Положения об оценке результатов труда сотрудников | 30.05.2012 | Живицкая Е.Н. |  |
| 7 | Систематизировать и централизовать работу университета в области маркетинга | Установить направления работы университета в области маркетинга, провести анализ деятельности в области маркетинга | 15.01.2012 | Живицкая Е.Н. |  |
|  |  | Организовать переработку ДП 1.1 «Маркетинг» СМК. | 30.03.2012 | Кривенков А.В. |  |
|  |  | Организовать обсуждение, согласование и утверждение новой версии ДП 1.1 «Маркетинг» | 01.05.2012 | Кривенков А.В. |  |
| 8 | Интеграция СУОТ с СМК | Провести разработку Политики университета в области качества и охраны труда | 15.02.2011 | Кривенков А.В. |  |
|  |  | Рассмотреть возможность разработки Руководства по качеству и охране труда | 15.02.2011 | Живицкая Е.Н. |  |
|  |  | Провести разработку Руководства по качеству и охране труда, провести разработку общесистемных документированных процедур | 15.05.2011 | Кривенков А.В. |  |
| 9 | Сокращение количества внутренних аудитов в 2011-2012 учебном году, переход к выборочному аудиту факультетов, кафедр | Разработать Программу внутренних аудитов на 2012-2013 годы с учетом требования проводить аудит не менее 50% факультетов и кафедр в год, Программу внутренних аудитов на 2012 год. | 20.12.2011 | Кривенков А.В. |  |
| 10 | Периодически (не менее 2-х раз в год) проводить обучение сотрудников университета технологии менеджмента качества (имеется соответствующее соглашение с РИВШ). | Разработать План повышения квалификации сотрудниками университета в области менеджмента качества на 2012 год | 30.12.2011 | Кривенков А.В. |  |
|  |  | Осуществлять мониторинг выполнения плана повышения квалификации в области менеджмента качества | постоянно | Кривенков А.В. |  |