202.113.12.2011  №286

02.11.2012 № 257

О реализации улучшений

по итогам анализа СМК

В целях реализации улучшений в деятельности университета, сформулированных по итогам анализа СМК руководством,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план мероприятий по реализации улучшений (приложение).

- Назначить ответственным за реализацию плана проректора по учебной работе и менеджменту качества Живицкую Е.Н.

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор									М.П. Батура

Проректор по учебной работе

и менеджменту качества	Е.Н. Живицкая

Заместитель начальника

учебно-методического управления

по менеджменту качества	А.В. Кривенков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу ректора

02.11.2012№ 257 № 286

План мероприятий по реализации улучшений

по итогам анализа СМК руководством

| № | Корректирующие действия | Срок | Ответственный за выполнение | Отметка о выпол-нении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Владельцам процессов осуществить их пересмотр на предмет корректировки целевых показателей и распространения их на деятельность структурных подразделений, уточнить сроки мониторинга процессов и его показатели | 27.12.2012 | Проректора |  |
|  | Систематизировать процедуру оценки удовлетворенности сотрудников | 01.02.2013 | Живицкая Е.Н. |  |
|  | Систематизировать процедуру оценки результативности обучения | 01.02.2013 | Живицкая Е.Н. |  |
|  | Провести работу по формированию перечней внутренних и внешних документов, распространяемых на деятельность структурных подразделений | 01.05.2013 | Осипов А.Н. Живицкая Е.Н. Радненок М.Л. Кривенков А.В. |  |
|  | Рассмотреть вопрос об организации стимулирования руководителей и уполномоченных по качеству в зависимости от результатов работы СП | 01.01.2013 | Живицкая Е.Н. |  |
|  | Ввести планирование деятельности на факультетах с включением кафедральных мероприятий в факультетский план | 01.02.2013 | Живицкая Е.Н. |  |
|  | Ввести планирование деятельности в подразделениях НИЧ | 01.02.2013 | Кузнецов А.П. |  |
|  | Систематизировать и централизовать работу университета в области маркетинга (в настоящий момент управление эти функциями децентрализовано – выполняется силами ФДПиПО, факультетов и кафедр, ОМК, проректорами). Переработать процедуру ДП 3.3 «Взаимодействие с поставщиками» в процесс с установлением целевых показателей (например, конкурс на специальность и т.п.) | 01.03.2013 | Живицкая Е.Н. Никульшин Б.В. |  |
|  | Автоматизировать информационный обмен в рамках СМК с помощью ПО BusinessStudio | 01.06.2013 | Живицкая Е.Н. |  |
|  | Продолжить внедрение модульно-рейтинговой системы для оценки успеваемости студентов | 01.09.2013 | Живицкая Е.Н. |  |
|  | Совершенствование программ подготовки специалистов (в т.ч. переход на 4-х летние программы) | 01.09.2013 | Живицкая Е.Н. |  |
|  | Усиление практико-ориентированной подготовки специалистов (путем создания совместных лабораторий, филиалов кафедр) | 01.09.2013 | Живицкая Е.Н. |  |
|  | Совершенствование механизма анкетирования сотрудников | 01.02.2013 | Живицкая Е.Н. |  |
|  | Переход на планирование процесса СТУ 3.11 «Учебно-методическое обеспечение »по календарным годам | 01.01.2013 | Живицкая Е.Н. |  |
|  | Документирование порядка внесения изменений в план разработки и модернизации ЭУМКД | 01.03.2013 | Живицкая Е.Н. |  |
|  | Активизация применения ИКТ в процессе взаимодействия студентов заочной формы и преподавателей в межсессионный период | 01.04.2013 | Никульшин Б.В. |  |
|  | Обеспечение всех дисциплин заочной формы ЭУМКД, учитывающих специфику заочной формы | 01.09.2013 | Никульшин Б.В. |  |
|  | Организация регулярного анкетирования студентов безотрывных форм | 01.06.2013 | Никульшин Б.В. |  |
|  | Развитие СДО, разработка системы электронного документооборота «Электронный деканат» | 01.09.2013 | Никульшин Б.В. |  |
|  | Использование видеоконференций при организации обучения студентов безотрывных форм | 01.09.2013 | Никульшин Б.В. |  |
|  | Разработка ЭУМКД по математике, физике, информатике и русскому языку для слушателей ПО, обучающихся на английском языке | 01.09.2013 | Никульшин Б.В. |  |
|  | Разработать методику оценивания удовлетворенности приобретенными слушателями компетенциями у работодателей, направивших своих работников на повышение квалификации и переподготовку | 20.01.2013 | Назаренко В.Г. |  |
|  | Провести презентации научно-технических разработок университета для потенциальных потребителей. Произвести уточнение целевых показателей процесса «Научная и инновационная деятельность» | 01.02.2013 | Кузнецов А.П. |  |
|  | Разработка новых дополнительных критериев стимулирования защит диссертаций | 01.03.2013 | Осипов А.Н. Кузнецов А.П. Живицкая Е.Н. |  |
|  | Обеспечение своевременного финансирования, оснащение ОРЗ ПК, приобретение ИПС «Стройдокумент», установка ИПС в ОГМ, ОГЭ, ОРЗ | 01.04.2013 | Власюк А.В. |  |
|  | Формирование базы поставщиков в Excel | 01.02.2013 | Милько В.М. |  |
|  | Усилить контроль над посещаемостью занятий магистрантами в течение учебного года | 01.12.2012 | Хмыль А.А. |  |
|  | Привлечение дополнительных средств для участия в конференциях, повышение информированности магистрантов о проведении конференций, увеличение требований к наличию публикаций для защиты магистерской диссертации | 01.04.2013 | Хмыль А.А. |  |
|  | Провести работу по внесению в ОКРБ-2011 новых специальностей практико-ориентированной магистратуры и началу обучения по данным специальностям | 01.06.2013 | Хмыль А.А. |  |
|  | Провести анализ по обеспечению рабочими местами магистрантов для проведения научных исследований на кафедрах | 01.12.2012 | Хмыль А.А. |  |
|  | Совместно с кафедрами провести работу по обеспечению магистрантов методическими материалами для проведения практических и лабораторных занятий | 01.09.2013 | Хмыль А.А. |  |
|  | Открытие нового направления специальности на военном факультете | 01.09.2013 | Осипов А.Н. |  |